МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРЕТЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.08.2022 г № 36

О начале работы над составлением проекта

Бюджета муниципального образования

«Веретенинский сельсовет» Железногорского района

Курской области на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 34 Решения Собрания депутатов Веретенинского сельсовета Железногорского района от 28.02.2018 года № 32 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области» (в редакции решений от 15.04.2019г. №92, от 07.10.2019 г. № 120, от 30.07.2020 г. № 148, от 24.06.2021 г. № 188):

1. Приступить к работе над составлением проекта бюджета муниципального образования «Веретенинский сельсовет» на 2023 год  и  плановый  период 2024 и 2025 годов.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Веретенинского сельсовета

Железногорского района                                      В.В. Нефедова

Приложение к распоряжению

Администрации Веретенинского сельсовета

Железногорского района

от 01.08.2022 г. № 36

План мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 11.11.2022 | Начальник финансового отдела– главный бухгалтер Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |
| 2 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Веретенинского сельсовета Железногорского района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области за текущий финансовый год | до 10.11.2022 | Начальник финансового отдела– главный бухгалтер Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |
| 3 | Разработка прогноза социально-экономического развития Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 10.11.2022 | Начальник финансового отдела– главный бухгалтер Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |
| 4 | Подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 11.11.2022 | Начальник финансового отдела– главный бухгалтер Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |
| 5 | Разработка документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете: - пояснительная записка к проекту бюджета; - оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на текущий финансовый год; - оценка потерь бюджета поселения от предоставляемых налоговых льгот в очередном финансовом году и в плановом периоде | до 11.11.2022 | Начальник финансового отдела– главный бухгалтер Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |
| 6 | Представление на рассмотрение главы Веретенинского сельсовета Железногорского района проекта решения о бюджете муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы, а также документов и материалов представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | до 11.11.2022 | Начальник финансового отдела– главный бухгалтер Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |
| 7 | Принятие решения о внесении проекта решения о бюджете муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание депутатов Веретенинского сельсовета Железногорского района на рассмотрение | до 15.11.2022 | Начальник финансового отдела– главный бухгалтер Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |